## 6月份
ERP进度表
预计用时（从系统安装到系统上线）：个工作日，仅内部实施需求时日
调研
开发
模拟
数据
其他
| 日期 | 3月份 | [6 empty] | 4月份 | [29 empty] | 5月份 | [30 empty] | 6月份 | [27 empty] | 责任人 | 备注
| 项目 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28
ERP实施 初期调研 | 项目需求 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵 | bar: 3月份 3.26 to 3月份 3.28
| 实施环境调研 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 3月份 3.28 to 3月份 3.31; 4月份 4.2
| 熟悉业务部门 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵 | bar: 3月份 3.26 to 4月份 4.2
| ERP实施规划讨论 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵 | bar: 3月份 3.30 to 3月份 3.31; 4月份 4.2 to 4月份 4.3
流程拟定 &提交报告 | ERP实施流程规划 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵 | bar: 4月份 4.4
| 流程报告 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵 | bar: 4月份 4.4 to 4月份 4.6
开发平台部署 | 开发系统安装 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 4月份 4.7; 4月份 4.9
| Odoo平台安装 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 4月份 4.9 to 4月份 4.11
| 安装部署文档 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 4月份 4.11 to 4月份 4.12
odoo骨架 平台搭建 | Odoo基础模块安装 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 4月份 4.13 to 4月份 4.14; 4月份 4.16 to 4月份 4.17
| 系统应用&设置 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 4月份 4.18 to 4月份 4.20
| 调研常用模块： | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 4月份 4.21; 4月份 4.23 to 4月份 4.24
| 会计模块 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 4月份 4.24 to 4月份 4.25
| 销售模块 | [96 empty] | 张宁波 | bar: 4月份 4.26 to 4月份 4.28
| 库存模块 | [96 empty] | 杨志兵 | bar: 4月份 4.26 to 4月份 4.28
| 采购模块 | [96 empty] | 杨志兵 | bar: 4月份 4.30 to 5月份 5.2
| 生产模块 | [96 empty] | 张宁波 | bar: 4月份 4.30 to 5月份 5.2
| 非应用模块 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 5月份 5.3
云服务器部署 | 配置云服务器 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵 | bar: 5月份 5.4
| Odoo平台安装 | [96 empty] | 张宁波 | bar: 5月份 5.4 to 5月份 5.5; 5月份 5.7
| 通用模块安装调试 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵 | bar: 5月份 5.7
设计开发 &实施 | 模块功能设计 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵 | bar: 5月份 5.8 to 5月份 5.9
| 开发流程拟定 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵 | bar: 5月份 5.10
| 模块编码开发： | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 会计 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 销售 | [96 empty] | 张宁波
| 库存 | [96 empty] | 杨志兵
| 采购 | [96 empty] | 张宁波
| 生产 | [96 empty] | 杨志兵
| 开发测试 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵
| 单元测试 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 云服务器部署 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵
资料收集 参数配置 | 期初数据导入 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 权限设置 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 节点参数设置 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
流程测试 | 完整流程测试 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
辅导培训 | 基础培训 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 部门针对培训 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 《ERP使用手册》 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 视频资料 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
系统启用 | 服务升级 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵
| 数据库重建 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 导入正式设置数据 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵
系统运维 | 业务逻辑 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵
| 系统参数调整 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 功能扩展开发 | [96 empty] | 张宁波，杨志兵
| 数据维护 | [96 empty] | 杨亮，张宁波，杨志兵